# 淮北市健康口腔行动2023年度绩效

# 评价报告

# 为进一步落实《中共淮北市委 淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（淮发〔2019〕12号）精神，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）和《关于印发<淮北市预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1 号）等文件规定，按照市财政局《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，现将2023年度淮北市健康口腔行动绩效自评工作情况汇报如下：

- 绩效目标分解下达情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《关于下达2023年第八批卫生健康专项资金的通知》财社（2023）246号文件，按照淮北市民生工作领导小组办公室《关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》要求，结合实际贯彻落实包括加强口腔预防保健、加大义诊宣传力度、提升群众诊疗便捷度、扩大口腔医疗资源供给、加强口腔专业能力建设、扩大医保支付范围等举措。

2.资金下达文件

《关于下达2023年第八批卫生健康专项资金的通知》财社（2023）246号文件。

3.资金投入和使用情况

根据《关于下达2023年第八批卫生健康专项资金的通知》财社（2023）246号资金下达200万元，实际到位资金200元，其中：市本级30万元，淮北市矿工医院22万元，淮北市人民医院22万元，淮北市中医医院16万元，淮北市妇幼保健院5万元，淮北市第四人民医院8万元，杜集区26万元，烈山区26万元，相山区45万元。根据《关于下达2023年第八批卫生健康专项资金的通知》财社（2023）246号资金下达200万元，实际到位资金200万，资金到位率100%。

其中淮北市第四人民医院资金到位8万元，实际支付使用7.9万元，预算执行率98.75%；相山区资金到位45万元，实际支付使用0万元，预算执行率0%；烈山区资金到位26万元，实际支付使用20万元，预算执行率76.92%；杜集区资金到位26万元，实际支付使用13.85万元，预算执行率53.27%。相山区、杜集区、烈山区预算执行率较低。实际支出资金136.75万，实际到位资金200万元，平均预算执行率=136.75/200=68.38%。

4.项目实施情况

- 2023年全市共有各级各类口腔类医疗机构128家，牙椅460张，7家二级及以上综合医院口腔科均开设午间、晚间门诊，实施“无假日”门诊和弹性排班。33家社区卫生服务中心和服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，占比78.57%。今年以来，市医保局先后印发了《关于规范完善淮北市口腔种植医疗服务项目及价格的通知》和《关于做好口腔种植价格专项治理有关工作的通知》，执行口腔种植体集采和牙冠竞价挂网结果，全市9家开展口腔种植服务的公立、民营医疗机构均按照实际采购价“零差价”销售，口腔种植医疗服务费、种植体及牙冠价格大幅降低。同时为切实提高健康口腔行动群众参与度与社会覆盖面，开展“三个常态化”举措，一是常态化开展“五进”义诊活动，二是常态化开展健康口腔宣传工作，三是常态化做好医疗服务工作，助推我市健康口腔行动惠及更多群众。

- （二）项目绩效目标

- 项目绩效目标为2023年度新增窝沟封闭6-9岁儿童≥7974人，其中相山区4494人，杜集区1740人，烈山区1740人；6-9岁儿童窝沟封闭完好率≥86%；2023年度新增牙椅杜集区≥1张，烈山区≥2张，矿工医院≥2张；二级综合医院（含中医院）单独设置口腔科比例≥100%；社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师比例≥30%；群众知晓率≥60%，满意度≥90%。

- 绩效目标完成情况分析

- 相山区2023年度新增窝沟封闭6-9岁儿童5601人≥4494，烈山区2023年度新增窝沟封闭6-9岁儿童1906人≥1740，杜集区2023年度新增窝沟封闭6-9岁儿童1763人≥1740。三区均达到要求。

- 烈山区2023年度新增牙椅2张≥2，矿工医院2023年度新增牙椅6张≥2，杜集区2023年度新增牙椅5张≥1，均达到要求。

- 矿工总医院、人民医院、市中医医院、市四院均单独设置口腔科。

- 淮北市健康口腔“优培计划”专业培训120人≥120，达到要求。

- 相山区社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院总数11个，配备专职口腔医师社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院个数8个，8/11=72.73%≥30%；烈山区社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院总数7个，配备专职口腔医师社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院个数6个，6/7=85.71%≥30%；杜集区社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院总数5个，配备专职口腔医师社区卫生服务中心、服务人口超过2万的乡镇卫生院个数5个，5/5=100%≥30%，均达到要求。

全市共复核19758人，复核牙齿数52492颗，完好牙齿数47208万，总体完好率达89.93%≥85%。儿童口腔卫生知识知晓率目标任务为≥85%，2023年市级儿童口腔卫生知识知晓率达93%，其中濉溪县95%，相山区96%，烈山区90%，杜集区90%，均达到要求。

根据2023年省发改委社暖民心行动知晓率满意度调查显示，我市大多数群众对暖民心健康口腔行动项目满意，全年平均知晓率委62.57≥60%，综合满意度为92.09%≥90%，均达到要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

三区资金预算执行率较低，下一步将督促三区进行整改，并严格项目预算资金执行，提升预算执行率。

五、其他需要说明的问题

无